## Planilha1
Categoria | Dificuldade | Exemplo/explicação | Nota Bruna | Nota Clarissa | Nota Kleber | Nota Mari | Nota Olavo | Nota Pedro | Soma_um | Nota Bruna | Nota Clarissa | Nota Kleber | Nota Mari | Nota Olavo | Nota Pedro | Soma_dois
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Ausência de terminologia comum para definir unidade experimental | tivemos dificuldade em nos comunicar sobre unidades experimentais porque não temos uma terminologia comum para isso. Pode ser reunido com os dois itens abaixo se necessário. | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 53 |  | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 44
Dificuldades estruturais | Logística: fornecedores | falhas na comunicação com empresas grandes, como Sigma, Thermo etc, falhas/dificuldades/atrasos nos pagamentos e entregas | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 52 |  | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 24
Dificuldades relacionadas à literatura | Metodologia mal descrita | os artigos descrevem os métodos de forma incompleta ou vaga, dificultando a elaboração de protocolos de replicação | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 52 |  | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 46
Dificuldades intrínsecas | Modelos com funcionamento diferente do previsto | as células não cresceram como esperado, ou os animais não ganharam peso como esperado | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 52 |  | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 38
Dificuldades relacionadas à literatura | Unidade experimental mal descrita | em muitos artigos não fica claro se a unidade experimental é culturas independentes/poços da mesma cultura ou animais individuais/ninhadas da mesma mãe (tratada) | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 52 |  | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 43
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Pouca atenção a protocolos na elaboração | muitos laboratórios não propuseram mudanças nos protocolos que já sabiam ser necessárias, p. ex. por questões de infraestrutura, talvez por não tomar o protocolo como algo que de fato precisava ser seguido. | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 51 |  | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 25
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Comunicação deficiente com a equipe coordenadora | tivemos dificuldade em nos comunicar com os labs, seja por escrito, telefone ou reuniões | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 49 |  | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 25
Dificuldades intrínsecas | Dilema entre "replicar metodologia" vs. "replicar modelo" | se o modelo não está funcionando, deveríamos seguir com a metodologia igual ao artigo ou deveríamos adaptar para condições locais até que o modelo funcione? | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 49 |  | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 42
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Não antecipação de perdas experimentais no planejamento da análise | precisamos adaptar as análises planejadas porque não antecipamos as perdas de experimentos (por perda de labs, falta de tempo, baixo N, experimentos não válidos, etc) | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 49 |  | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 39
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Pouca atenção a orientações/manuais escritos | Manuais escritos parecem ser pouco usados (e talvez os da condução de experimentos tenham sido mandados muito cedo). | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 49 |  | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 26
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Pouca atenção no gerenciamento de dados | alguns laboratórios tiveram erros ou perda de dados por falta de atenção ou documentação adequada em todas as etapas (e.g., obtenção de imagens, quantificações) Erros de copy paste e inconsistências são comuns em planilhas. | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 48 |  | 10 | 1 | 3 | 9 | 7 | 30
Dificuldades estruturais | Dificuldade em obter licenças | licenças da ANVISA, Exército, PF etc. | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 47 |  | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 26
Dificuldades relacionadas à literatura | Variabilidade possivelmente subestimada | Pode se sobrepor (ou não) a unidade experimental mal descrita. | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 47 |  | 8 | 5 | 10 | 3 | 10 | 36
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Pouca atenção a protocolos na execução de experimentos | alguns laboratórios descrevem desvios na execução dos experimentos porque não tiveram atenção aos protocolos pré-registrados | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 46 |  | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 20
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Falta de consulta a estatístico no início da análise | precisamos adaptar as análises porque nos faltou conhecimento para lidar com algumas questões estatísticas | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 45 |  | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 34
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Falta de experiência em gerenciamento | como não tínhamos experiência em gerenciar pessoas ou projetos multicêntricos, falhamos em vários momentos no planejamento do projeto como um todo | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 44 |  | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 38
Dificuldades estruturais | Dificuldade com fornecimento de biotérios | biotérios não puderam fornecer animais na idade ou peso esperados, ou não puderam fornecer a quantidade necessária para cada experimento/batch em uma única entrega | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 43 |  | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 20
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Controle de qualidade excessivamente focado em protocolos | gastamos muito tempo com a elaboração de protocolos, o que não foi suficiente para evitar erros ou desvios completamente (já que estes não foram seguidos com muita atenção). e ainda nos limitou no quanto pudemos dedicar de tempo a outras coisas | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 41 |  | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 29
Dificuldades intrínsecas | Dificuldades de pré-registro sem testes prévios com o modelo | como os experimentos eram novos para a maior parte dos laboratórios, não ter experiência com o modelo atrapalhou a elaboração de bons protocolos | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 41 |  | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 31
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Falta de hábito com registro imediato de informações | não é usual fazer o registro de informações sobre o experimento durante a execução do mesmo, e as anotações após determinado tempo podem ser mais vagas | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 40 |  | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 30
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Pouca disponibilidade em repetir experimentos | em alguns casos seria necessário repetir (pelo menos parte da) coleta de dados, mas os labs não estavam disponíveis (seja por tempo, recursos, etc) | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 40 |  | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Dificuldade com critérios de validade | critérios de validade não são usuais na maior parte dos laboratórios, e poucas pessoas entenderam o conceito proposto por nós | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 39 |  | 8 | 1 | 10 | 6 | 8 | 33
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Dificuldade com medidas de controle de viés | uso de medidas de controle de viés não faz parte da rotina da maior parte dos labs, e poucas pessoas são treinadas para isso | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 39 |  | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 28
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Dificuldade de conciliação com outras atividades | Laboratórios relatam dificuldade de alocar tempo para o projeto (que era secundário para muitos deles). | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 39 |  | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 20
Dificuldades intrínsecas | Dificuldades em estabelecer critérios de validade realistas | essa pode ser uma dificuldade à parte ou fazer parte do "dificuldades de pré-registro". | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 39 |  | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 19
Dificuldades relacionadas à literatura | Ausência de dados intermediários sobre o funcionamento do modelo | os artigos não descrevem o funcionamento dos modelos usados em detalhes, descrevem brevemente como são obtidos e depois só os resultados da intervenção de interesse | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 38 |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Dificuldades de planejamento logístico do experimento (pessoas, datas, etc.) | tivemos dificuldade em saber sobre o planejamento logístico dos laboratórios porque eles mesmos não tinham isso bem estabelecido | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 38 |  | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 21
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Falta de atenção individualizada aos laboratórios | não nos organizamos adequadamente para poder dar atenção individualizada aos laboratórios ao longo do projeto (principalmente no início). Boa parte da comunicação foi feita em massa. | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 38 |  | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 19
Dificuldades relacionadas à literatura | Falta de dados quantitativos básicos (e.g. n exato por grupo) | precisamos assumir Ns pros cálculos de poder porque os artigos informavam uma faixa de valores (e.g., 3-6 animais por grupo, ou no mínimo 3 culturas) | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 38 |  | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 32
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Equipes com pouca experiência | Muitos experimentos acabam a cargo de pesquisadores júnior com pouca experiência. | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 37 |  | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 27
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Dificuldade em estimar carga de trabalho dos laboratórios | Não demos uma estimativa realista da carga de trabalho dos laboratórios no início do projeto. | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 36 |  | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 27
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Falta de experimentação com dados simulados no planejamento da análise | alguns problemas do protocolo poderiam ser facilmente antecipados com a análise de dados simulados (ou mesmo com um piloto dos primeiros experimentos). | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 36 |  | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 26
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Atraso em perguntar sobre problemas e checar resultados suspeitos | Etapas de auto-avaliação e checagem foram adicionadas ad hoc, e frequentemente ocorreram bem depois do fim dos experimentos, dificultando as resposta. | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 35 |  | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 19
Dificuldades relacionadas à literatura | Ausência de dados brutos / unit-level data | Não permite a verificação adequada da variabilidade, distribuição e n quando este não é informado. | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 6 | 35 |  | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 23
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Falta de expertise nas técnicas em questão | como não temos muita experiência prática em vários dos métodos/procedimentos planejados, tivemos dificuldade e cometemos erros no entendimento e planejamento dos experimentos e protocolos. Alguns aspectos de protocolo não foram adequadamente avaliados no momento da elaboração. | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 35 |  | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 24
Dificuldades estruturais | Logística: complexidade para aquisição a nível nacional | impostos diferentes em cada estado atrapalham a nota fiscal ser para um lugar e entrega em outro | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 35 |  | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18
Dificuldades relacionadas à literatura | Ausência de descrições padronizadas para diversos aspectos metodológicos | Descrições por texto são frequentemente ambíguas e menos úteis do que formas padronizadas de descrição de alguns aspectos (e.g. nomenclaturas de consenso, código de análise, RRIDs, etc.). Pode ser reunido com o "ausência de terminologia comum" das dificuldades relacionadas à formação dos labs. | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 34 |  | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 43
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Baixa resposta a contatos por e-mail | Muitos e-mails sem resposta (especialmente os gerais). Pode ficar dentro de "comunicação deficiente". | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 34 |  | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Checagem insuficiente de planilhas de dados no recebimento | não nos preocupamos com a revisão dos dados no momento do recebimento (até para evitar viés no processo de validação), o que gerou atrasos em outras etapas pois tínhamos que voltar em tarefas anteriores | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 34 |  | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18
Dificuldades intrínsecas | Diferenciação entre falhas metodológicas e resultados reais |  | 8 | 4 | 10 |  | 4 | 8 | 34 |  | 3 | 10 |  | 8 | 7 | 28
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Gestão de dados interna confusa (várias versões de planilhas, Dropbox vs. Drive, dados em comunicação por e-mail, etc.) | Versionamento, nomenclatura e organização de arquivos poderia ser acordado entre todos de forma mais clara no início. | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 34 |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10
Dificuldades estruturais | Infraestrutura deficiente de laboratórios (experimentos feitos em outros prédios, etc.) | depender de outros locais gerou atrasos e adaptações nos protocolos | 9 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 34 |  | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Ausência de responsável por gestão de dados | fomos inconsistentes na gestão dos dados, o que levou a termos materiais espalhados em várias plataformas e confusão no versionamento de documentos | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 33 |  | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Ausência de terminologia comum para outros aspectos (e.g. controles, brancos, etc.) | Ausência de linguagem comum para questões como descrição de unidade experimental, controles, brancos, etc. Cada lab tem suas próprias terminologias, passadas por tradição oral. | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 33 |  | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 41
Dificuldades intrínsecas | Dificuldades em julgar validade na ausência dos resultados |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 32 |  | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 22
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Difusão de responsabilidades dentro da equipe | não sabíamos quem poderíamos procurar para obter certas informações ou esclarecimentos, ninguém no lab era responsável diretamente por partes importantes dos experimentos/da colaboração | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 32 |  | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 24
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Falta de critérios para selecionar laboratórios | não conseguimos encontrar critérios objetivos que pudessem definir a confiabilidade dos laboratórios em executar experimentos de acordo com um protocolo pré-estabelecido; foi uma dificuldade nossa mas é também uma carência da área | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 32 |  | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 24
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Não estabelecimento a priori de como lidar com falhas experimentais e repetição de experimentos | precisamos adaptar critérios de validação porque não previmos certas falhas experimentais ou adaptações que poderiam aumentar o risco de viés | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 32 |  | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 27
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Atraso/falta de sistemática em checar resultados de código manualmente | não nos organizamos adequadamente para checagem de resultados e código ao longo da elaboração, o que levou a atrasos e retrabalhos | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 |  | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Comunicação nem sempre clara | tivemos dificuldade em nos expressar claramente ao explicar etapas do projeto ou fazer perguntas | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 31 |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25
Dificuldades intrínsecas | Dificuldades com variabilidade técnica |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 31 |  | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 16
Dificuldades relacionadas a práticas e formação de pesquisadores | Ausência de taxonomia comum para passos experimentais | tivemos dificuldade em nos comunicar sobre vários aspectos de desenho experimental porque não temos uma terminologia comum para isso | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 30 |  | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 27
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Uso de perguntas nem sempre claras nas perguntas ao laboratório | Algumas perguntas nos formulários de autoavaliação pareceram mal compreendidas. | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Falta de hábito de ser gerenciado externamente | tivemos dificuldade em obter informações ou estabelecer boas vias de comunicação porque não faz parte da rotina da maior parte dos laboratórios lidar com um centro coordenador, e as pessoas não são treinadas pra isso. Por vezes há resistência em adotar protocolos externos e divergências com a comissão organizadora. | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 29 |  | 8 | 10 | 3 | 8 | 3 | 32
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Estandardização insuficiente em planilhas de dados | tentamos montar planilhas de dado equilibradas entre a padronização geral e a flexibilidade no uso pelo laboratório, mas faltou padronização (especialmente na forma de identificar unidades experimentais) e isso aumentou nossa carga de trabalho ao receber os dados | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 27 |  | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 22
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Pouca aderência a reuniões | A adesão às reuniões gerais foi baixa (pode estar relacionado a dificuldade de comunicação, falta de engajamento ou indisponilbilidade). | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 27 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Uso inconstante de plataformas de compartilhamento (Drive, OSF, Dropbox, etc.) | Por questões internas, dados ficaram divididos entre plataformas, por vezes com conflito de versões entre elas. | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Dificuldades estruturais | CEUAs | CEUAs fizeram exigências que descaracterizaram a replicação como direta, ou com atrasos que atrapalharam o planejamento. | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 26 |  | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Dificuldade em sincronizar trabalho dos laboratórios | Por conta da pandemia e de dificuldades internas, laboratórios trabalharam em ritmos bem diferentes, dificultando o acompanhamento, | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 26 |  | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15
Dificuldades relacionadas à literatura | Dificuldade em seleção de experimentos (e.g. definir resultados centrais) | não conseguimos consistentemente definir quais eram os resultados principais de um paper, então optamos por selecionar apenas o primeiro experimento que estivesse mencionado no abstract | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 22 |  | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16
Dificuldades relacionadas à organização dos laboratórios | Pouco envolvimento de orientadores (em alguns casos) | Orientadores nem sempre pareceram estar próximos dos experimentos (mas isso é bem variável). | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 22 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13
Dificuldades relacionadas à literatura | Dificuldade de acesso a artigos originais | muitos artigos atrás de paywalls, portal periódicos capes é difícil usar em massa | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8
Dificuldades relacionadas à literatura | Baixa taxa de resposta dos autores | os autores originais não responderam contato ou não se engajaram com o projeto quando solicitados | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 |  | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 20